## WBS
1조 프로젝트A Work Breakdown Structure
단계 | 업무 | 시작일 | 예상종료일 | 종료일 | 기간 | 완료도 | 1w |  |  |  |  | 2w |  |  |  |  | 3w |  |  |  |  | 4w
[7 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
분석 | 프로젝트 배경 및 시나리오 이해 | 2022.05.23 | 2022.05.25 | 2022.05.23 | 1 | 100% | 2w 1: 2022 지방선거; 3w 6: 현충일
| 개발 환경 구축 | 2022.05.23 | 2022.05.25 | 2022.05.23 | 1 | 100% | bar: 1w 23
| 요구 사항 정의 | 2022.05.31 | 2022.05.27 | 2022.05.31 | 1 | 100% | bar: 2w 31
| Butter Block 연결 테스트 | 2022.05.23 | 2022.05.27 | 2022.05.30 | 6 | 100% | bar: 1w 23 to 2w 30
설계 | 시스템 구조 설계 | 2022.05.31 | 2022.06.01 | 2022.05.31 | 1 | 100% | bar: 2w 31
| DB 설계 | 2022.05.31 | 2022.06.01 | 2022.05.31 | 1 | 100% | bar: 2w 31
| UI 화면 설계 | 2022.05.31 | 2022.06.03 | 2022.05.31 | 1 | 100% | bar: 2w 31
구현 | 프론트 개발 | 2022.06.02 | 2022.06.08 | 2022.06.13 | 7 | 100% | bar: 2w 2 to 2w 3; 3w 7 to 4w 13
| 백엔드 개발 | 2022.06.02 | 2022.06.10 | 2022.06.13 | 7 | 100% | bar: 2w 2 to 2w 3; 3w 7 to 4w 13
| 데이터 마운팅 | 2022.06.07 | 2022.06.10 | 2022.06.10 | 4 | 100% | bar: 3w 7 to 3w 10
| API 연계 | 2022.06.09 | 2022.06.10 | 2022.06.14 | 3 | 100% | bar: 3w 9 to 4w 13
테스트 | 통합 테스트 | 2022.06.13 | 2022.06.13 | 2022.06.14 | 2 | 100% | bar: 4w 13 to 4w 14
발표 및 수정보완 | 프로젝트 발표 | 2022.06.15 | 2022.06.15 | 2022.06.15 | 1 | 100% | bar: 4w 15
| 수정 보완 | 2022.06.15 | 2022.06.17 | 2022.06.17 | 3 | 100% | bar: 4w 15 to 4w 17
| 과제완료보고서작성 | 2022.06.15 | 2022.06.17 | 2022.06.17 | 3 | 100% | bar: 4w 15 to 4w 17